## SCHEDULE
CENTRALĂ ELECTRICĂ FOTOVOLTAICĂ 19 MWP DOBROSLOVENI, OLT | Luna | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06
LEGENDA
Terravis Studio SRL
EPC
Furnizare si livrare Panourilor Fotovoltaice | bar: 01 to 04
Furnizare si livrare Statie combinata Invertor si Transformator
Furnizare si livrare Cutii Sumatoare si Statie Meteo | bar: 01 to 04
Pregatire Teren - Curatare, defrisare, nivelare(manipulare sol). | bar: 01
Teste de Compresie si de Tragere | bar: 01
Trasare pozitii: -Drumuri; -Gard perimetral si porti; -Organizare de Santier; - Sistem de supraveghere video si iluminat; - Put apa; | bar: 01
Constructie Gard perimetral si porti | bar: 01
(Procurare, transport, montaj/constructie, inclusiv toate materialele auxiliare necesare la executie): -Drumuri -Organizare de Santier - Sistem de supraveghere video si iluminat - Put apa | bar: 01 to 03
Furnizare si livrare(conform proiectelor tehnice): - Structura tip tracker PV; - Materiale; - Generator electric; | bar: 01 to 05
Trasare pozitii: -Structuri -Statie combinata Invertor si Transformator -Cutii de conexiune | bar: 01 to 04
Constructii: -Structuri Panouri Fotovoltaice(batere) -Statie combinata Invertor si Transformator | bar: 03 to 05
Instalare/Montaj/Asamblare si Punere in Functiune: -Panouri Fotovoltaice -Statie combinata Invertor si Transformator -Cutii de Conexiune -Instalatii electrice | bar: 03 to 06
Realizare Trasee Electrice Sapatura santuri Realizare pat nisip inferior Tragere cabluri in tuburi de protectie Pozare cabluri in sant Teste cabluri Realizare pat nisip superior Pozare folie protectie Sigilare santuri | bar: 03 to 06
Eliminarea deșeurilor si aducerea terenului la starea initiala | bar: 04 to 06
Teste de Functionare | bar: 05 to 06
Punere in Functiune | bar: 06